## 更新升级
功能点分类
No | 模块名称 | 一级分类 功能分组 | 二级分类 | 三级分类 功能点 | 工作项类型 | Duration | 开始时间 | 完成时间 | 经办人 | 说明
1 | 更新升级 | 基本配置信息管理 | 前端页面 | 被管理小区信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
2 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
3 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
4 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
5 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
6 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
7 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
8 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
9 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
10 | 更新升级 |  | 后台服务 | 定时自动更新配置信息服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
11 | 更新升级 |  |  | 被管理小区信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
12 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
13 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
14 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
15 | 更新升级 |  |  | 被管理系统软件信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
16 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
17 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
18 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
19 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
20 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
21 | 更新升级 |  |  | 被管理对象逻辑关联关系查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
22 | 更新升级 |  |  | 解析设备和物理位置的关系解析 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
23 | 更新升级 |  | 后台数据采集 | 采集被管理服务器硬件配置信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
24 | 更新升级 |  |  | 采集被管理交换机硬件配置信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
25 | 更新升级 |  |  | 采集被管理操作系统信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
26 | 更新升级 |  |  | 采集被管理系统软件信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
27 | 更新升级 |  |  | 采集被管理网络操作系统信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
28 | 更新升级 |  |  | 采集被管理数据库系统信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
29 | 更新升级 |  |  | 采集被管理中间件系统信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
30 | 更新升级 |  |  | 采集被管理应用信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
31 | 更新升级 |  |  | 采集被管理服务信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
32 | 更新升级 |  |  | 采集网络配置信息 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
33 | 更新升级 |  |  | 对采集到的信息进行格式转换 | 数据采集 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
34 | 更新升级 |  | 接口 | 查询被管理小区信息接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
35 | 更新升级 |  |  | 更新配置信息接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
36 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
37 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
38 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
39 | 更新升级 |  |  | 被管理系统软件信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
40 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
41 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
42 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
43 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
44 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
45 | 更新升级 |  |  | 网络配置信息查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
46 | 更新升级 |  |  | 被管理对象逻辑关联关系查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
47 | 更新升级 |  |  | 设备和物理位置的关系查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | zhaoshifeng
48 | 更新升级 | 管控应用服务和组件软件包 | 前端页面 | 软件包登记注册、查询、修改、删除页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
52 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境依赖导入页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun | 依赖关系假设是通过格式文件导入
53 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系导入页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun | 依赖关系假设是通过格式文件导入
54 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系导入页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun | 依赖关系假设是通过格式文件导入
55 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系导入页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun | 依赖关系假设是通过格式文件导入
56 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系导入页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun | 依赖关系假设是通过格式文件导入
57 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境关系查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
58 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
59 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
60 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
61 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系查询页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
62 | 更新升级 |  | 后台服务 | 软件包登记注册、查询、修改、删除服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 | sunfeixiang
66 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境依赖关系导入服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
67 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系导入服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
68 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系导入服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
69 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系导入服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
70 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系导入服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
71 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境关系查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
72 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
73 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
74 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
75 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系查询服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
76 | 更新升级 |  | 接口 | 软件包登记注册、查询修改、删除接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 | sunfeixiang
80 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境依赖关系导入接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
81 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系导入接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
82 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系导入接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
83 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系导入接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
84 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系导入接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-10 | sunfeixiang
85 | 更新升级 |  |  | 硬件运行环境关系查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
86 | 更新升级 |  |  | 操作系统依赖关系查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
87 | 更新升级 |  |  | 中间件依赖关系查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
88 | 更新升级 |  |  | 数据库依赖关系查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
89 | 更新升级 |  |  | 软件包依赖关系查询接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 | 2018-01-20 | sunfeixiang
90 | 更新升级 | 批量下发应用服务和组件软件包 | 前端页面 | 软件包批量下发页面 | 前端页面 |  | 2018-01-02 |  | wuchun
91 | 更新升级 |  | 后台服务 | 软件包批量下发服务 | 后台服务 |  | 2018-01-02 |  | lvguohua
92 | 更新升级 |  | 后端处理 | 软件包批量下发处理服务 | 后端处理 |  | 2018-01-02 |  | xuyamin
93 | 更新升级 |  | 接口 | 软件包批量下发服务接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | lvguohua
94 | 更新升级 |  |  | 软件包批量下发处理服务接口 | 接口实现 |  | 2018-01-02 |  | lvguohua
95 | 更新升级 | 手工完成应用服务和组件软件更新升级 | 更新升级手册 | 更新升级手册由开发测试团队提供 | 手册 |  | 2018-01-02 |  |  | 在小区平台手工完成，没有开发量
96 | 更新升级 |  | 更新升级包 | 应用服务及有关组件软件包 | 软件包 |  | 2018-01-02 |  |  | 在小区平台手工完成，没有开发量
97 | 更新升级 |  |  | 更新升级脚本 | 更新脚本 |  | 2018-01-02 |  |  | 在小区平台手工完成，没有开发量
98 | 更新升级 |  |  | 更新升级包附属文件 | 附件 |  | 2018-01-02 |  |  | 在小区平台手工完成，没有开发量
99 | 更新升级 | 配置信息联动更新 | 前端页面 | 被管理服务器硬件配置信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
100 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
101 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
102 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
103 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
104 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
105 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
106 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新请求页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
107 | 更新升级 |  |  | 被管理服务器硬件配置信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
108 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
109 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
110 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
111 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
112 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
113 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
114 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新历史查询页面 | 前端页面 |  |  |  | wuchun
115 | 更新升级 |  | 后台服务 | 被管理服务器硬件配置信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
116 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
117 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
118 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
119 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
120 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
121 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
122 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
123 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新历史查询服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
124 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新历史查询服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
125 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新历史查询服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
126 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新历史查询服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
127 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新历史查询服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
128 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新历史查询服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
129 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新历史查询服务 | 后台服务 |  |  |  | lvguohua
130 | 更新升级 |  | 后端处理服务 | 被管理服务器硬件配置信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
131 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
132 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
133 | 更新升级 |  |  | 被管理系统软件信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
134 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
135 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
136 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
137 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
138 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息比对更新 | 后端处理 |  |  |  | xuyamin
139 | 更新升级 |  | 接口 | 被管理服务器硬件配置信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
140 | 更新升级 |  |  | 被管理交换机硬件配置信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
141 | 更新升级 |  |  | 被管理操作系统信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
142 | 更新升级 |  |  | 被管理网络操作系统信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
143 | 更新升级 |  |  | 被管理数据库系统信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
144 | 更新升级 |  |  | 被管理中间件系统信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
145 | 更新升级 |  |  | 被管理应用信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
146 | 更新升级 |  |  | 被管理服务信息更新历史查询接口 | 接口实现 |  |  |  | lvguohua
|  | 备注： | 1，更新升级详细设计时间安排单独计划
2，以上计划时间的安排是基于有相应的人员计划安排，有关人员按计划到场，具备相应技能，没有安排学习和适应现场时间
3，以上计划没有安排开发测试环境准备时间，也没有安排实际生产环境部署时间。恒大平台运维人员将会准备开发测试环境。
4，手工完成应用服务和组件软件更新升级是在小区平台手工完成，给小区平台运维人员提供相关软件包、手册、脚本、附件等，从云平台下发，没有开发工作量
5，更新升级模块前端UI、服务接口、后台服务基于统一编程模型的框架和技术选型开发，后端信息采集和后端处理服务基于Python开发